## PBC
Product BackLog (PB)
Estado | Artefato de Referência | Descrição do Requisito | Pontos | Essencial | Importante | Desejavél
Feito | CC | Lean Ux canvas |  | X
Feito | US | User Story |  | X
Feito | PT | Protótipo Site |  |  | X
Em Andamento | DEV | Site - Home |  | X
Em Andamento | DEV | Site - Cadastro |  | X
Em Andamento | DEV | Site - Login |  | X
Planejada | DEV | Site - Tela de Usuário |  |  | X
Planejada | DEV | Site - Responsividade |  |  | X
Planejada | DEV | Monitoramento da Ram |  |  | X
Planejada | DEV | Monitoramento da Temperatura |  |  | X
Feito | EX | Palheta de cores |  |  |  | X
Feito | EX | Aprofundamento do tema |  |  |  | X
Feito | DEV | WSL - Intalação |  | X
Em Andamento | DEV | WSL - Comandos |  | X
Planejada | CC | Canvas - Apresentação |  | X
Em Andamento | EX | Word - Doc |  | X
Feito | EX | Trelo - Ferramenta de planejamento |  |  | X
Feito | SB | Story Board |  | X
Em Andamento | DA | MySQL - Modelagem |  | X
Planejada | DEV | MySQL - Banco de dados |  |  | X
Note on E4: Alexander Barreira: Não é necessário preencher

## Dados
Status
Cancelado
Feito
Congelada
Em Andamento
Planejada
Planejando
∞
Artefato | sigla
PROTOTIPO DE TELA | PT
USER STORIES | US
CANVAS | CC
STORIE BOARD | SB
DESENHO DE ARQUITETURA | DA
DESENVOLVIMENTO | DV
EXTRAS | EX